## wbs
OOO Community 시스템 구축 WBS
[7 empty] | 2017-06-27 | 2016-06-01 |  |  |  | 2016-07-01
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26
분석 | 준비 단계 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 4
|  | 주제 선정 | 모 두 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 3 | bar: 2017-06-27 to 2017-06-29
|  | 착수 보고 준비 | 모 두 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2 | 착수 보고서 | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
| 자료 수집 |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-02 | 4
|  | 환경 분석(버전관리) | 권주승 | 2017-06-29 | 2017-07-02 | 4 | bar: 2017-06-29 to 2017-07-02
|  | 일정 작성 | 김예지 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2 | WBS | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
|  | 악성코드 분석툴 수집 | 박주연 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
|  | 시나리오 작성 | 모 두 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2 | 프로세스 진행도 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
|  | 악성코드 패턴 | 모 두 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2 | bar: 2017-06-30 to 2017-07-02
|  | 머신러닝 학습 | 권, 이 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
|  | Tensoflow 학습 | 김, 박 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
개발 | 준비 단계 |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-09 | 7
|  | 개발 환경 구축 | 권주승 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 개발 환경 구축 가이드 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
|  | 컨트롤 서버 구축 | 이현준 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 사용자 설정 가이드 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
|  | 데이터베이스 구축 | 김예지 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | bar: 2017-07-04
|  | 웹 서버 환경 구축 | 박주연 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2 | bar: 2017-07-08 to 2017-07-09
| 웹 개발 |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-17 | 15
|  | 웹 레이아웃 디자인(표) | 박주연 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2 | 디자인 시안 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
|  | 기능 구현 및 적용 | 박주연 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 8 | bar: 2017-07-10 to 2017-07-17
| 프로그램 개발 |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-17 | 15
|  | 프로그램 기능 설계 | 권, 김 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
|  | 바이러스토탈 연동 | 이현준 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 4 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-06
|  | 악성코드 샘플 수집 | 박주연 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 13 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-17
|  | 악성코드 분석 | 박주연 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 5 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-09
|  | 프로그램 개발 | 권,김,이 | 2017-07-07 | 2017-07-17 | 11 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-17
| 시스템 개발 |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 3
|  | 웹과 프로그램 연동 | 김예지 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 3 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-19
테스트 | 테스트 단계 준비 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2
|  | 테스트 계획서 작성 | 이현준 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 테스트 계획서 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-19
| 단위 테스트 |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-22 | 4
|  | 단위 테스트 | 이현준 | 2017-07-19 | 2017-07-22 | 4 | 테스트 보고서 | bar: 2017-07-19 to 2017-07-22
테스트 | 보고서 작성 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-26 | 9
|  | 결과 보고서 작성 | 모 두 | 2017-07-18 | 2017-07-26 | 9 | 프로젝트 결과 보고서 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-26
[8 empty] | 2016-06-01 |  |  |  | 2016-07-01
[8 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26
[6 empty] | 권주승 | 주제 선정 | bar: 2017-06-27 to 2017-06-29
착수 보고 준비 | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
환경 분석(버전관리) | bar: 2017-06-29 to 2017-07-02
시나리오 작성 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
악성코드 패턴 | bar: 2017-06-30 to 2017-07-02
머신러닝 학습 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
개발 환경 구축 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
프로그램 기능 설계 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
프로그램 개발 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-17
결과 보고서 작성 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-26
[8 empty] | 2016-06-01 |  |  |  | 2016-07-01
[8 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26
[6 empty] | 김예지 | 주제 선정 | bar: 2017-06-27 to 2017-06-29
착수 보고 준비 | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
일정 작성 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
시나리오 작성 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
악성코드 패턴 | bar: 2017-06-30 to 2017-07-02
Tensoflow 학습 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
데이터베이스 구축 | bar: 2017-07-04
프로그램 기능 설계 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
프로그램 개발 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-17
웹과 프로그램 연동 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-19
결과 보고서 작성 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-26
[8 empty] | 2016-06-01 |  |  |  | 2016-07-01
[8 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26
[6 empty] | 박주연 | 주제 선정 | bar: 2017-06-27 to 2017-06-29
착수 보고 준비 | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
악성코드 분석툴 수집 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
시나리오 작성 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
악성코드 패턴 | bar: 2017-06-30 to 2017-07-02
Tensoflow 학습 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
웹 서버 환경 구축 | bar: 2017-07-08 to 2017-07-09
웹 레이아웃 디자인(표) | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
기능 구현 및 적용 | bar: 2017-07-10 to 2017-07-17
악성코드 샘플 수집 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-17
악성코드 분석 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-09
결과 보고서 작성 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-26
[8 empty] | 2016-06-01 |  |  |  | 2016-07-01
[8 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26
[6 empty] | 이현준 | 주제 선정 | bar: 2017-06-27 to 2017-06-29
착수 보고 준비 | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
시나리오 작성 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
악성코드 패턴 | bar: 2017-06-30 to 2017-07-02
머신러닝 학습 | bar: 2017-07-01 to 2017-07-02
컨트롤 서버 구축 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-04
바이러스토탈 연동 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-06
테스트 계획서 작성 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-19
프로그램 개발 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-17
단위 테스트 | bar: 2017-07-19 to 2017-07-22
결과 보고서 작성 | bar: 2017-07-18 to 2017-07-26